附件

在全区律师队伍中开展全面依法治国教育任务分解表

| 序号 | 工作阶段 | 完成时限 | 主要任务 | 任务分解 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 动员部署 | 6月16日 至7月中旬 | 制定方案 | 区司法局制定实施方案，明确工作目标、阶段和要求。 | 区司法局 |  |
|  |  |  |  | 7月20日前，区司法局将具体方案报市局教育工作领导小组办公室备案。 | 区司法局 |  |
|  |  |  | 建立机构 | 区司法局成立教育工作领导小组及办公室。 | 区司法局 |  |
|  |  |  |  | 区司法局比照市局成立相应的组织机构。 | 区司法局 |  |
|  |  |  | 动员部署 | 区司法局召开全区大会，对教育工作进行动员部署。 | 区司法局 |  |
|  |  |  |  | 各律师事务所结合实际采取有效形式进行动员发动。 | 各律师事务所 |  |
|  |  |  | 宣传发动 | 利用报刊、杂志、网络和自媒体等多种方式广泛宣传发动，营造良好的舆论氛围。 | 区司法局、区律师协会 |  |
| 二 | 学习研讨 | 7月中旬至9月底 | 个人自学 | 下发依法治国教育辅导教材和相关学习资料。 | 区司法局、区律师协会 |  |
|  |  |  |  | 各律师事务所组织、引导和支持律师认真学习全面依法治国教育的重要内容和文件资料，切实掌握上级精神、学习内容和执业要求。 | 各律师事务所 |  |
|  |  |  | 集中教育 | 举办辅导报告、专题讲座，分批开展集中教育，帮助律师加强学习，提高认识。 | 区司法局、区律师协会 |  |
|  |  |  | 专题研讨 | 在开展集中教育的同时，区司法局会同区律师协会组织律师事务所、律师，重点围绕“如何正确认识党的领导与依法治国的关系”、“全面推进依法治国大背景下如何加强首都律师队伍建设”、“律师事务所党组织如何在律师事务所决策、管理中更好地发挥政治核心作用”、“律师如何在全面推进依法治国进程中发挥职能作用”、 “律师如何在执业中体现依法治国的要求”等题目进行广泛研讨。 | 区司法局、区律师协会 |  |
|  |  |  | 巡回宣讲 | 组织律师参加宣讲报告团，组织律师参加报告会，听宣讲、报告 | 区司法局、区律师协会 |  |
|  |  |  | 警示教育 | 收集近5年来首都律师不依法、不诚信、不规范执业的典型案例，编印成册，同时下发《五百个不满意》，供律师事务所学习接受警示教育。 | 区司法局、区律师协会 |  |
|  |  |  | 法治实践 | 教育引导广大律师依法履行辩护、代理职责，积极服务全市中心工作，参与法律援助、“村居法律顾问”、律师以案释法、女律师宣讲团、朝阳律媛爱心工作室等公益法律服务项目，让律师在法治实践中感受依法治国的成果、接受教育。 | 区司法局、区律师协会、各律师事务所 |  |
|  |  |  | 畅谈体会 | 收集律师事务所、律师学习体会和收获，择选优秀篇目编印《首都律师开展全面依法治国教育之体会汇编》。 | 区司法局、区律师协会、各律师事务所 |  |
|  |  |  | 边学边查 | 律师事务所和律师在学习、研讨的同时，对照法律法规和教育要求，认真查摆律师事务所和律师是否存在需要着力解决的问题。对查出的问题同时制定整改措施。 | 各律师事务所 |  |
| 三 | 整改提高 | 10月初至11月底 | 查摆问题 | 组织辖区律师事务所、律师紧密联系思想和执业实际，对照宪法法律、《律师法》和相关规章制度，查摆在拥护党的领导、拥护社会主义法治，坚持依法、诚信、规范执业等方面是否存在问题。 从行政监管和行业纪处入手，查摆问题。针对存在突出问题的重点所、重点律师进行查摆。 | 区司法局、区律师协会 |  |
|  |  |  | 整改落实 | 对各律师事务所和律师查摆出的问题拉出账单，逐条逐项督促和抓好整改落实。 | 区司法局 |  |
|  |  |  |  | 对有问题不整改的，要严肃批评教育，必要时采取行政措施和纪律措施，督促整改落实。 | 区司法局、区律师协会 |  |
|  |  |  | 梳理制度 | 对已有的规章制度进行全面认真梳理，一方面对自身的规章制度进行梳理，另一方面针对律师事务所的建章立制进行检查，该坚持的坚持，该完善的完善，该制定的制定，切实做好律师事务所和律师执业建章立制工作。 | 区司法局、区律师协会、各律师事务所 |  |
|  |  |  | 教育惩处 | 严格执行律师违法违规执业惩戒制度，严肃查处违反法律法规规章和职业道德规定的行为。对严重违法违纪律师、律师事务所，坚决依法严肃处理。 | 区司法局、区律师协会 |  |
| 四 | 阶段总结 | 12月 | 开展自查 | 对照市局工作安排和任务，对活动开展情况进行全面自查，发现亮点，找出不足，推进工作。 | 区司法局 |  |
|  |  |  | 检查验收 | 集中时间、集中人力对各单位开展全面依法治国教育工作的组织情况、突出问题的整改情况及开展教育工作的效果进行全面检查验收。 | 区司法局 |  |
|  |  |  | 报送小结 | 11月10日前，各律师事务所向区司法局工作小组办公室书面报送教育工作开展情况报告。 | 各律师事务所 |  |
|  |  |  |  | 市局汇总全市情况上报司法部。 | 市司法局 |  |
|  |  |  | 经验交流 | 组织召开经验交流会，通报教育工作整体情况，选取典型介绍经验，推进教育工作深入开展。 | 区司法局 |  |
| 五 | 巩固提高 | 2016年1月开始 | 健全机制 | 认真落实司法部深化律师制度改革重要举措，不断建立健全律师管理工作长效机制，增强司法行政机关行政管理与律师协会行业自律合力，强化律师事务所直接管理作用，督促律师事务所负责人切实加强本所律师执业活动的日常管理监督。 | 区司法局、区律师协会、各律师事务所 |  |
|  |  |  | 固化制度 | 坚持把全面依法治国教育纳入律师思想政治教育的重要内容，不定期分级分批举办不同形式的培训班开展专题教育。 | 区司法局 |  |
|  |  |  | 完善体系 | 针对律师执业管理中的薄弱环节，加强律师执业管理制度建设，整治法律服务秩序，筑牢织密律师执业活动监督、激励、约束的规范体系。 | 区司法局、区律师协会 |  |
|  |  |  |  | 监督、指导律师事务所完善决策程序、人员管理、风险控制、质量控制、收益分配等管理制度，建立健全律师事务所管理职责的落实机制，进一步明确律师事务所负责人、合伙人的管理职责。 | 区司法局、区律师协会、各律师事务所 |  |